## Hoja3
|  | Tareas completadas | Tareas completadas ideales
| Presentación | 1 | 1
| Revisión 1 | 8 | 5
| Revisión 2 |  | 10
| Revisión 3 |  | 15
| Revisión 4 |  | 20
| Revisión 5 |  | 25
| Revisión 6 |  | 30
| Entrega |  | 37
Tareas |  | Item | Completada
Definición de requisitos |  | 1 | 1
Modelado conceptual |  | 2 | 1
Modelado de dominio |  | 2 | 1
Preparación de la presentación |  | n/a | 0
Archivo de populado |  | 3 | 1
Dominio Java |  | 3 | 1
Bloque Administración de mensajes |  | 3 | 1
Bloque de comentarios |  | 3 | 1
Bloque Administración de mascotas |  | 3 | No
Bloque dashboard |  | 3 | 1
Bloque perfil de usuario |  | 3 | No
Bloque de administración de cuidados |  | 3 | No
Bloque administración de animaniaco |  | 3 | No
Bloque administración de asociado |  | 3 | No
Bloque de administrador |  | 3 | No
Bloque veterinario |  | 3 | No
Test funcionales administración de mensajes |  | 4 | No
Test funcionales de comentarios |  | 4 | No
Test funcionales administración de mascotas |  | 4 | No
Test funcionales dashboard |  | 4 | No
Test funcionales perfil de usuario |  | 4 | No
Test funcionales administración de cuidados |  | 4 | No
Test funcionales administración de animaniaco |  | 4 | No
Test funcionales administración de asociado |  | 4 | No
Test funcionales administrador |  | 4 | No
Test funcionales veterinario |  | 4 | No
Revisión del sistema |  | 3 | No
Test de aceptacion |  | n/a | No
Test de rendimiento |  | 5 | No
Revisión del sistema |  | 3 | No
Creación de artefacto war |  | 6 | No
Creación de scripts de base de datos |  | 6 | No
Integración de Apache Nutch |  | 7 | No
Integración de JavaMail |  | 7 | No
Integración de BlazeMeter |  | 7 | No
Revisión general |  | 3 | No
Creación de entregable |  | n/a | No
Subida de entregable |  | n/a | No