## Hoja3
|  | Tareas completadas | Tareas completadas ideales
| Presentación | 1 | 1
| Revisión 1 | 6 | 6
| Revisión 2 | 10 | 10
| Revisión 3 |  | 16
| Revisión 4 |  | 27
| Revisión 5 |  | 28
| Revisión 6 |  | 36
| Entrega |  | 39
Tareas |  | Item | Completada | Planificacion
Definición de requisitos |  | 1 | 1 | 1
Modelado conceptual |  | 2 | 1 | 1
Modelado de dominio |  | 2 | 1 | 1
Preparación de la presentación |  | n/a | 0 | 0
Archivo de populado |  | 3 | 1 | 1
Dominio Java |  | 3 | 1 | 1
Bloque Administración de mensajes |  | 3 | 2 | 2
Bloque de comentarios |  | 3 | 2 | 2
Bloque Administración de mascotas |  | 3 | No | 3
Bloque dashboard |  | 3 | 2 | 2
Bloque perfil de usuario |  | 3 | 2 | 2
Bloque de administración de cuidados |  | 3 | No | 3
Bloque administración de animaniaco |  | 3 | No | 3
Bloque administración de asociado |  | 3 | No | 3
Bloque de administrador |  | 3 | No | 3
Bloque veterinario |  | 3 | No | 3
Test funcionales administración de mensajes |  | 4 | No | 4
Test funcionales de comentarios |  | 4 | No | 4
Test funcionales administración de mascotas |  | 4 | No | 4
Test funcionales dashboard |  | 4 | No | 4
Test funcionales perfil de usuario |  | 4 | No | 4
Test funcionales administración de cuidados |  | 4 | No | 4
Test funcionales administración de animaniaco |  | 4 | No | 4
Test funcionales administración de asociado |  | 4 | No | 4
Test funcionales administrador |  | 4 | No | 4
Test funcionales veterinario |  | 4 | No | 4
Revisión del sistema |  | 3 | No | 5
Redaccion test aceptacion |  |  |  | 4
Test de aceptacion |  | n/a | No | 6
Test de rendimiento |  | 5 | No | 6
Revisión del sistema |  | 3 | No | 6
Creación de artefacto war |  | 6 | No | 6
Creación de scripts de base de datos |  | 6 | No | 6
Integración de Apache Nutch |  | 7 | No | 6
Integración de JavaMail |  | 7 | No | 6
Integración de BlazeMeter |  | 7 | No | 6
Revisión general |  | 3 | No | 7
Creación de entregable |  | n/a | No | 7
Subida de entregable |  | n/a | No | 7